附件

市、镇两级人大换届选举工作具体安排

| 阶段 | 时间 | 主 要 工 作 | 注 意 事 项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准 备 和 宣 传 发 动 阶 段 ㈠ | 7 月 下 旬 至 11 月 上 旬 | 1.市人大常委会开展换届选举工作调研。 2.市人大常委会党组向市委提出关于市、镇两级人大换届选举工作的意见，并作好汇报。 3.召开市人大常委会会议，就人大换届选举具体事宜作出相关决定。 4.设立市、镇两级选举委员会，建立各街道选举工作领导小组。 5.9月19日召开市选举委员会第一次会议。 6.9月中旬至10月底，在逍林镇进行换届选举工作试点。 7.制订好选举工作实施方案。 8.制订好人大换届选举工作宣传方案。 9.各镇、街道分析选举形势和对代表资源进行排摸，模拟选区划分等。 10.11月7日召开市选举委员会第二次会议。 11.11月10日召开市、镇两级人大换届选举动员大会。 | 1.开展调研活动，要形成市、镇两级人大换届选举工作的调研报告。 2.提出市选举委员会建议方案。 3.8月下旬向市委书记办公会议专题汇报人大换届选举工作意见。 4.做好提交市人大常委会审议的相关决定的材料准备工作。 5.组织安排好市选举委员会会议和镇、街道人大换届选举工作培训会议和市、镇两级人大换届选举动员大会。 6.组织并实施试点镇工作。 |
| 阶段 | 时间 | 主 要 工 作 | 注 意 事 项 |
| 准 备 和 宣 传 发 动 阶 段 ㈡ | 11 月 11 日 至 11 月 20 日 | 1.全市上下开展宣传发动，广泛宣传这次换届选举工作的指导思想、原则及重要意义。 2.各镇、街道做好准备和宣传发动工作： ⑴开好换届选举工作会议，统一思想，明确任务。 ⑵建立市、镇人大代表选举各选区选举工作领导小组，确定选区负责人及联络员。 ⑶制订选举工作计划；培训选举工作骨干。 ⑷在上阶段排摸代表资源的基础上，分析代表资源、划分选区、确定选区代表名额。 ⑸张榜公布市、镇两级选举委员会第1、2号公告，外地籍选民参选通告和告选民公开信，公布选举日。 ⑹开展各种形式的宣传活动。 | 1.划分选区应体现“五个便于”：便于代表联系选民，便于代表开展活动，便于选民参加选举，便于选民了解候选人，便于选民监督代表。 2.可以以居住状况划分选区，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分选区。 3.市人大代表的大选区应当完整包含镇人大代表的小选区。 4.按照每一代表所代表的人口数大体相等原则，划分好选区。选区的大小，按照每一选区选1至3名代表划分。尽量减少2选1的选区。 |
| 选 民 登 记 阶 段 | 11 月 21 日 至 12 月 7 日 | 1.凡年满18周岁户籍在本地的公民，均应在选举委员会规定的选区参加选民登记。 2.各选区及时做好选民登记的划拨、联系工作。 3.广泛进行宣传发动。 4.最迟在12月7日，以市、镇两级选举委员会的第3号公告，张榜公布选民名单。 5.发放选民证。 | 1.严把法律关、政策关、年龄关，做到不错登、不重登、不漏登。计算年满18周岁的选民年龄，为1993年12月28日前出生的公民。 2.注意三种特殊对象：“剥选、暂停、无法行使”。 3.户籍在本地的外出人员，具备选民资格的应当予以登记；登记期间无法取得联系的人员，暂时不予登记；但在选举日12日前取得联系，并主动要求登记的，应当予以补办登记手续。 4. 在本市劳动、工作或者居住而户籍在外地的人员，原则上应在户籍所在地选区登记；居住一年以上并持有《浙江省临时居住证》或者《浙江省居住证》的外来人员，凡愿意参加现居住地选区选举的，在取得户籍所在地选区的选民资格证明后，也可以在现居住地选区登记。 5.严格把握法定日期，12月7日为选民名单公布的最迟日期。 |
| 阶段 | 时间 | 主 要 工 作 | 注 意 事 项 |
| 提 名 推 荐 代 表 候 选 人 阶 段 | 12 月 8 日 至 12 月 12 日 | 1.以选区为单位，由政党、人民团体和选民10人以上联名，在同一时间内，分别提出市、镇两级代表候选人名单。 2.汇总各选区及政党、人民团体提出的市、镇两级代表候选人名单，最迟在12月12日，按姓名笔画为序分别以市、镇两级选举委员会第4号公告，张榜公布代表候选人名单。 | 在提名推荐代表候选人阶段和协商确定正式代表候选人阶段，应注意： 1.政党、人民团体或选民10人以上联名推荐的代表候选人的名额，不得超过本选区应选代表的名额。 2.代表候选人一经张榜公布，不得调换或增减。 3.要注意代表候选人的结构和素质。 4.正式代表候选人的名额，应多于应选代表名额的1/3至1倍。 5.市、镇两级人大代表一般不交叉。 6.正式代表候选人公布后，应采用多种形式宣传介绍正式代表候选人情况；介绍正式代表候选人情况应一视同仁，不能有偏向性，在选举日应停止介绍。 7.候选人推荐和协商应坚持自下而上、自上而下、反复酝酿、民主协商的原则。 |
| 协 商 确 定 正 式 代 表 候 选 人 阶 段 | 12 月 13 日 至 12 月 20 日 | 1.协商、确定市、镇两级正式代表候选人时，应经选民小组反复酝酿、讨论、协商，根据较多数选民意见或通过预选，分别确定市、镇两级正式代表候选人名单。 2.12月20日前，向市、镇选举委员会报告正式代表候选人名单，市、镇选举委员会确定正式代表候选人。 3.最迟在12月20日，按姓名笔画或得票多少为序，分别以市、镇两级选举委员会第5号公告，张榜公布正式代表候选人名单，并介绍正式代表候选人情况。 |  |
| 阶段 | 时间 | 主 要 工 作 | 注 意 事 项 |
| 投 票 选 举 阶 段 | 12 月 21 日 至 12 月 27 日 | 投票选举前的准备： 1.确定选举大会、各投票站的地点，会场布置严肃、庄重。 2.确定选举大会及投票站的主持人。 3.确定流动票箱工作人员。 4.市、镇两级人大代表选票，由各镇选举办印制。 5.培训计票、监票、投票站、流动票箱等工作人员；领取好封条、选举结果报告单、封存表等有关资料。 | 1.凭选民证领取选票。 2.每一选民在一次选举中只有一次投票权，接受委托不得超过3人。委托要求经本地选举委员会认可，并要有书面委托形式。 3.正式代表候选人及其近亲属不得主持本选区的选举工作，不得担任本选区的选举工作人员。 4.流动票箱投票的，应有3名（含）以上工作人员负责。 5.委托代选，要防止侵权行为发生。 6.市、镇两级人大代表选票，应分别包好，贴上封存表；镇人大代表选票由镇选举办保存，市人大代表选票上报市选举办保存，不得随意销毁。 7.另行选举后，应选名额仍不足的，不再进行选举。 8.要切实防止扰乱选举工作的其他事宜的发生。 |
|  | 12 月 28 日 | 选举日（2011年12月28日） 1.个别选区如需提前或推迟选举，须经市、镇选举委员会同意。 2.市、镇两级人大代表候选人选票，采取两张选票，同时发放，分别划写，一次分别投票，分别计票。 3.做好重选、再次投票和另行选举的各项准备工作。 4.当选代表及时以市、镇两级选举委员会第6号公告加以公布。 |  |
| 阶段 | 时间 | 主 要 工 作 | 注 意 事 项 |
|  | 20 12 年 1 月 5 日 前 | 总结归档： 选举工作结束后，市和镇、街道做好换届选举工作总结，撰写好报告，将各类材料加以整理，分门别类，立卷归档，并做好有关数据、材料的统计上报工作。 |  |
|  | 1 月 底 前 | 召开好新一届镇人民代表大会第一次会议。 | 在代表大会召开前： 1.组织新一届镇人大代表培训，开展会前视察。 2.召开镇人大主席团会议，讨论决定代表大会的有关事项。 3.起草好各项报告，做好大会的准备工作。 |
|  | 2 月 上 旬 | 召开市十六届人民代表大会第一次会议。 | 在代表大会召开前： 1.组织新一届市人大代表培训，开展会前视察。 2.讨论决定代表大会的有关事项。 3.起草好人大常委会工作报告，做好大会的准备工作。 4.召开代表资格审查委员会会议和市人大常委会会议。 |